## Mod-Administrador
Nº | Reportado por | Rol | Incidente | Descripción | Componente | Nivel (alto, medio, bajo) | Recomendación | Fecha | Solventado
1 | Desarrolladores | Administrador | Validación | Se debe validar que los combos se llenen conforme el usuario seleccione la información. | Selección de Certificación | alto | Obtener la información de los cambos a partir de posterior selecicion del usuario. | 2021-01-15 | si
2 | Desarrolladores | Administrador | Validación | Se debe validar que solamente cuando los cambos esten llenos, el boton "continuar se habilite" | Selección de Certificación | bajo | Validación de todos los combos para proceder al siguiente componente. | 2021-01-15 | si
3 | Desarrolladores | Administrador | Validación | Se debe validar que la informacion que se muestra solamente sea de lectura. | Certificacion SENESCYT B2 | alto | Habilitar el componente conforme la respuesta del servidor. | 2021-01-15 | si
| Desarrolladores | Administrador | Validación | Se debe validar que al descargar el formato XLSX obtenga un nombre correspondiente al proceso. | Certificacion SENESCYT C1 | alto | Obtener la información del curso para de esa forma generar un nombre adecuado para el XLSX. | 2021-01-15 | si
4 | Desarrolladores | Administrador | Validación | Se debe validar que en el evento de cargar el excel, solamente me permita cargar archvios tipo XLSX o un formato compatible. | Certificacion SENESCYT C1 | bajo | Habilitar la opcion para que solamente se suban archivos de formato compatible con el sistema (XLSX). | 2021-01-15 | si
5 | Desarrolladores | Administrador | Validación | Se debe validar que en el evento de cargar el excel, se muestre una alerta del estado de carga del mismo. | Certificacion SENESCYT C1 | medio | Deshabiitar los metodos de escritura, para evitar manipulación de la información. | 2021-01-15 | si
6 | Desarrolladores | Administrador | Validación | Validar que al subir el excel con los codigos de los participantes, cada participante tengo un código asignado. | Certificacion SENESCYT C1 | alto | Utilizar alertas para brindar un feedback de la interacción del usuario con la aplicación web. | 2021-01-15 | si
7 | Desarrolladores | Administrador | Validación | Validar que, si todos los códigos de los participantes se subieron correctamente, se habilitará el boton para generar los certificados. | Certificacion SENESCYT C1 | alto | Mostrar los componentes conforme el usuario vaya interactuando con el aplicativo. | 2021-01-15 | si
8 | Desarrolladores | Administrador | Validación | Se debe validar que si se generó correctamente el certificado, se habilite el componente para visualizar dicho certificado. | Certificacion SENESCYT C1 | medio | Habilitar el componente conforme la respuesta del servidor. | 2021-01-15 | si
9 | Desarrolladores | Administrador | Alertas | Tras generar los certificados de cada estudiante, se mostrara un mensaje con el estado al subir los certificados. | Certificacion SENESCYT C1 | medio | Habilitar el componente conforme la respuesta del servidor. | 2021-01-15 | si
10 | Desarrolladores | Administrador | Validación | Validar que se genere el codigo para cada instructor conforme el estandar. | Certificacion CECY | alto | Obtener el código de instituto, carrera, curso, fecha y numeración para generar a cada instructor un código de validez. | 2021-01-15 | si
11 | Desarrolladores | Administrador | Funcionalidad | Se debe validar que si se generó correctamente el certificado, se habilite el componente para visualizar dicho certificado. | Certificacion CECY | alto | Habilitar el componente conforme la respuesta del servidor. | 2021-01-15 | si
12 | Desarrolladores | Administrador | Alertas | Se debe mostrar un mensaje dependiendo del estado al subir los certificados. | Certificacion CECY | medio | Obtener el código de instituto, carrera, curso, fecha y numeración para generar a cada instructor un código de validez. | 2021-01-15 | si
13 | Desarrolladores | Administrador | Validación | Se debe validar que al descargar el formato XLSX obtenga un nombre correspondiente al proceso. | Certificacion SETEC | alto | Obtener la información del curso para de esa forma generar un nombre adecuado para el XLSX. | 2021-01-15 | si
14 | Desarrolladores | Administrador | Validación | Se debe validar que en el evento de cargar el excel, solamente me permita cargar archvios tipo XLSX o un formato compatible. | Certificacion SETEC | bajo | Habilitar la opcion para que solamente se suban archivos de formato compatible con el sistema (XLSX). | 2021-01-15 | si
15 | Desarrolladores | Administrador | Validación | Se debe validar que en el evento de cargar el excel, se muestre una alerta del estado de carga del mismo. | Certificacion SETEC | medio | Deshabiitar los metodos de escritura, para evitar manipulación de la información. | 2021-01-15 | si
16 | Desarrolladores | Administrador | Validación | Validar que al subir el excel con los codigos de los participantes, cada participante tengo un código asignado. | Certificacion SETEC | alto | Utilizar alertas para brindar un feedback de la interacción del usuario con la aplicación web. | 2021-01-15 | si
17 | Desarrolladores | Administrador | Validación | Validar que, si todos los códigos de los participantes se subieron correctamente, se habilitará el boton para cargar los certificados. | Certificacion SETEC | alto | Mostrar los componentes conforme el usuario vaya interactuando con el aplicativo. | 2021-01-15 | si
| Desarrolladores | Administrador | Validación | Se debe validar que para cargar los certificados , el forato debe ser solamente PDF. | Certificacion SETEC | alto | Configuración del boton para que solamente me permita subir archivo en formato PDF. | 2021-01-15 | si
18 | Desarrolladores | Administrador | Validación | Se debe validar que si se subio correctamente el certificado, se habilite el componente para visualizar dicho certificado. | Certificacion SETEC | alto | Habilitar el componente conforme la respuesta del servidor. | 2021-01-15 | si
19 | Desarrolladores | Administrador | Alertas | Tras subir los certificados de cada estudiante, se mostrara un mensaje con el estado al subir los certificados. | Certificacion SETEC | alto | Habilitar el componente conforme la respuesta del servidor. | 2021-01-15 | si
Note on G7: Gabriel: No permite continuar con el flujo
Note on G8: Gabriel: No permite continuar con el flujo
Note on G9: Gabriel: No permite continuar con el flujo
Note on G18: Gabriel: No permite continuar con el flujo
Note on G19: Gabriel: No permite continuar con el flujo

## Seguridad
PRUEBAS MÓDULO ADMINISTRADOR
Nº | Reportado por | Carrera | Rol | Incidente | Descripción | Lugar | Nivel (alto, medio, bajo) | Recomendación | Fecha | Solventado
1 | Administrador |  | Administrador | cerrar sesión | tiempo de sesión | sistema | medio | Cerrar la sesión automáticamente si el sistema no usa por más de 15 min | 2020-03-01
2 | Administrador |  | Administrador | Dashboard | Una ves que se cerró sesión se puede seguir accediendo al dashboard | sistema | alto | Utilizar Middleware en todas las páginas para validar si el usuario se encuentra autenticado | 2020-03-01 | SI

## Evidencias
1
2
3
4
5
6