## Mod-Administrador
Nº | Reportado por | Rol | Incidente | Descripción | Componente | Nivel (alto, medio, bajo) | Recomendación | Fecha | Solventado
1 | Desarrolladores | Administrador | Alertas | No muestra una alerta cuando la contraseña no es correcta | Login | medio | Utilizar alertas para brindar un feedback de la interacción del usuario con la aplicación web | 2020-02-05 | si
2 | Desarrolladores | Administrador | Validación | Correo electrónico: se debe validar el formato para un correo | Login | medio | Mostrar las partes que componen un correo electrónico | 2020-02-10 | si
3 | Administrador Kimirina | Administrador | valildacion | Contraseña: se debe validar que el campo no se encuentre vacío. | Login | medio | Resaltar el campo que se encuentra vacío de color rojo con una descripción que es un campo requerido | 2020-02-10 | si
4 | Desarrolladores | Administrador | valildacion | Título: Se debe validar que el campo no se encuentre vacío. | Pantalla de producto | alto | especificar que deben ser al menos 5 letras. | 2020-02-12 | si
5 | Desarrolladores | Administrador | Falta ortográfica | Titulo iniciar sesión: La palabra sesión no tiene una tilde | Login | bajo | Agregar el idioma español al IDE de desarrollo para brindar ayudas con faltas ortográficas | 2020-02-10 | si
6 | Desarrollares | Administrador | Funcionalidad | Noticia: No se guarda en la BDD las novedades ingresadas. | Pantalla de Novedades | Alto | Modificar el metodo para que se guarde en la BDD las novedades ingresadas por el administrador. | 2020-02-15 | si
7 | Administrador Kimirina | Administrador | valildacion | Editar usuarios: No devolver la contraseña encriptada al momento de editar un usuario | Editar Usuarios | alto | Crear DTO (Data Transfer Objects) para manejar la información que se utiliza emitida y recibida | 2020-02-10 | si
8 | Desarrolladores | Administrador | Validación | Precio producto: Se valida que se ingresen numeros válidos. | Pantalla de Productos | medio | Validar que solo se pueda ingresar números válidos. | 2020-02-15 | si
9 | Desarrolladores | Administrador | Diseño | Agregar usuarios: redimensionar la foto de perfil | Agregar Usuarios | bajo | Regular el tipo y tamaño de archivo antes de subir una imagen. | 2020-02-15 | si
10 | Desarrolladores | Administrador | Funcionalidad | Usuarios: No se visualizaban las imagenes ingresadas por los usuarios | Pantalla de Usuarios | medio | Modificar el método para que se pueda visualizar las imagenes. | 2020-02-15
11 | Desarrolladores | Administrador | Diseño | Agregar usuarios: Deshabilitar boton de guardar y mostrar un "Spinner" hasta que la petición de guardar el usuario sea ejecutada exitósamente | Agregar Usuarios | alto | Proporcionar un feedback al usuario con cada petición que realice en el sistema | 2020-02-15 | si
12 | Desarrolladores | Administrador | Diseño | Formulario: No se visualiza todo el texto completo de las preguntas y las respuestas. | Pantalla formulario | medio | Hacer mas grandes las celdas en las cuales se ven las oreguntas y las respuestas. | 2020-05-30 | si
13 | Administrador Kimirina | Administrador | Diseño | Editar usuarios: Validación para no actualizar el correo de un usuario por uno existente | Editar Usuarios | alto | Adecuar el esquema de los modelos para que los campos sean requeridos y al incumplir devolver la excepción indicada | 2020-02-15 | si
14 | Desarrolladores | Administrador | Diseño | Eliminar usuarios: Los usuarios son eliminados físicamente en lugar de lógicamente | Eliminar Usuarios | alto | Las tablas deben contener con los campos (created_at, updated_at y deleted_at) | 2020-02-15 | si
15 | Desarrolladores | Administrador | Faltas ortográficas | Titulo: El título de los productos esta todo en minúsculas | Pantalla de Productos | bajo | Revisar la ortografía. | 2020-02-17
16 | Administrador Kimirina | Administrador | Funcionalidad | Dashboard: Cambiar la navegación de cada sección en tarjetas por un sidebar | Dashboard | medio | No usar pantallas que no cuenten con un menú o sidebar | 2020-02-21 | si
17 | Desarrolladores | Administrador | Funcionalidad | Popups: Los popups no se cierran con el botón. | Pantalla de Usuarios | bajo | Revisar que los popups se puedan cerrar con su boton. | 2020-02-21 | si
18 | Desarrolladores | Administrador | Diseño | Visualización usuarios: Todos los datos de los usuarios se muestran sin paginación | pantalla de Usuarios | alto | Usar un paginador en las tablas. | 2020-02-21 | si
19 | Desarrolladores | Administrador | validación | Validación Novedades: validar que el link que se ingresa sea válido. | Pantalla de Novedades | medio | Validar que sean links válidos los que se ingresen en novedades. | 2020-02-21
20 | Desarrolladores | Administrador | Diseño | Agregar productos: Se pueden ingresar productos con un precio menor a 0 | Agregar productos | alto | Validar que el precio mínimo de un producto es 0 | 2020-02-21 | si
21 | Desarrolladores | Administrador | validación | Descripción novedades: Validar que sea un campo obligatorio | Pantalla de Novedades | medio | Validar que el campo de descripción sea obligatorio. | 2020-02-25 | si
22 | Desarrolladores | Administrador | Diseño | Tamaño de títulos: asegurarse de que todos los títulos tengan el mismo tamaño y tipo de letra | Administrador | bajo | Modificar los titulos para que tengan el mismo tamaño y tipo de letra | 2020-02-25 | si

## Seguridad
PRUEBAS MÓDULO ADMINISTRADOR
Nº | Reportado por | Carrera | Rol | Incidente | Descripción | Lugar | Nivel (alto, medio, bajo) | Recomendación | Fecha | Solventado
1 | Desarrolladores | DS | Administrador | Contraseña | El primer inicio de sesión del administrador debe exigir un cambio de contraseña | autenticación | alto | El sistema debería dar la opción de cambiar la contraseña, la primera vez que se ingrese al sistema | 2020-02-28 | SI
2 | Administrador Kimirina |  | Administrador | cerrar sesión | tiempo de sesión | sistema | medio | Cerrar la sesión automáticamente si el sistema no usa por más de 15 min | 2020-03-01
3 | Administrador Kimirina |  | Administrador | Dashboard | Una ves que se cerró sesión se puede seguir accediendo al dashboard | sistema | alto | Utilizar Middleware en todas las páginas para validar si el usuario se encuentra autenticado | 2020-03-01 | SI

## Evidencias
1
2
3
4
5
6